PLANO DE AÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA FACULDADE AMÉRICA

Ano de referência: 2025

# 1 DADOS INSTITUCIONAIS

| Campo | Informação |
| --- | --- |
| Instituição | Faculdade América - FAMERICA |
| Mantenedora | GVIX Educação Ltda. |
| Código da Mantida | 17749 |
| Endereço | Rodovia Engenheiro Fabiano Vivacqua, nº 165, Bairro Marbrasa, Cachoeiro de Itapemirim/ES |
| Natureza do documento | Plano de Ação da Equipe Multidisciplinar - 2025 |
| Ambiente Virtual de Aprendizagem | Plataforma Intersaberes, ou outra plataforma oficialmente adotada pela Instituição |
| Abrangência | Todos os cursos de graduação da Faculdade América, presenciais, híbridos, a distância ou com carga horária mediada por tecnologias |

# 2 DADOS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA FACULDADE AMÉRICA

A Equipe Multidisciplinar da Faculdade América para o ano de 2025 foi constituída por ato da Direção Geral, conforme Portaria de 03 de fevereiro de 2025, com composição destinada a integrar a dimensão pedagógica, acadêmica, administrativa, tecnológica, comunicacional e de apoio institucional. A composição abaixo orienta a execução do presente plano de ação e estabelece os sujeitos institucionais responsáveis pela articulação das atividades previstas.

| Representação institucional | Membro |
| --- | --- |
| Coordenação Pedagógica | Valquíria Cruz Cereza |
| Coordenação de Curso de Graduação - Enfermagem | Cristine Moreira |
| Coordenação de Curso de Graduação - Psicologia | Kathia Braga da Silva Teixeira |
| Coordenação de Curso de Graduação – Arquitetura e Urbanismo | Igor Soares dos Santos |
| Coordenação de Curso de Graduação - Direito | Lorena Borsoi Agrizzi |
| Coordenação de Curso de Graduação - Fisioterapia | Maxwell Pena Wotikosky |
| Coordenação de Curso de Graduação – Engenharia Civil | Valderedo Sedano Fontana |
| Secretaria Acadêmica | Dalice Golçalves Vieira |
| Marketing e Comercial | Isabelle Pinheiro Mageske |
| Infraestrutura e Manutenção Predial | Joselita Izaias Pernes Robbi |

# 3 FUNDAMENTAÇÃO INSTITUCIONAL E FINALIDADE DO PLANO

A Equipe Multidisciplinar da Faculdade América constitui instância institucional de assessoramento, planejamento, acompanhamento, validação e aperfeiçoamento das ações acadêmicas mediadas por tecnologias educacionais. Sua atuação compreende o apoio ao Ambiente Virtual de Aprendizagem, à curadoria de materiais didáticos, à orientação aos Professores Regentes, à organização das disciplinas no AVA, à acessibilidade, à análise de indicadores acadêmicos e à melhoria contínua dos processos pedagógicos que envolvem recursos digitais.

O presente Plano de Ação organiza as atividades da Equipe Multidisciplinar da Faculdade América com foco na consolidação de procedimentos acadêmicos comuns aos cursos de graduação, respeitando a autonomia dos Projetos Pedagógicos de Curso e assegurando tratamento institucional uniforme às disciplinas e atividades que utilizam recursos digitais, materiais didáticos, mediação pedagógica, Ambiente Virtual de Aprendizagem e registros acadêmicos.

A atuação planejada da Equipe Multidisciplinar da Faculdade América vincula-se aos regulamentos institucionais do Ambiente Virtual de Aprendizagem, do Professor Regente, da Equipe Multidisciplinar e de Elaboração, Validação e Curadoria de Material Didático, constituindo instrumento de gestão, acompanhamento e comprovação das ações desenvolvidas.

# 4. METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

A metodologia do plano foi organizada com base no ciclo de planejamento, execução, acompanhamento, avaliação e replanejamento. Por se tratar de instância de articulação multidisciplinar, a equipe adota procedimentos coletivos de análise, validação, orientação, registro e encaminhamento, buscando transformar as demandas pedagógicas e tecnológicas em ações verificáveis e documentadas.

• levantamento das disciplinas e atividades acadêmicas que utilizam o AVA, materiais digitais, aulas síncronas, atividades assíncronas ou recursos tecnológicos de apoio ao ensino presencial;

• análise da aderência entre ementa, plano de ensino, objetivos formativos, material didático, atividades avaliativas e perfil do egresso previsto nos Projetos Pedagógicos dos Cursos;

• verificação da organização das salas virtuais, com atenção à clareza de navegação, comunicação institucional, cronogramas, prazos, registros e devolutivas acadêmicas;

• orientação aos Professores Regentes e docentes quanto à mediação pedagógica, à complementação de material, à realização de aulas síncronas e à utilização adequada dos recursos da Plataforma Intersaberes;

• registro de evidências por meio de atas, planos de ensino, checklists de curadoria e apontamentos encaminhados às Coordenações de Curso;

• avaliação dos resultados ao final do semestre, com identificação de avanços, fragilidades, providências adotadas e pontos a serem incorporados ao ciclo seguinte.

# 5 EIXOS DE ATUAÇÃO

| Eixo | Descrição |
| --- | --- |
| Eixo 1 - Organização do AVA | Acompanhamento das disciplinas e atividades disponibilizadas na Plataforma Intersaberes, com verificação de organização, acesso, materiais, atividades e comunicação acadêmica. |
| Eixo 2 - Material didático | Análise, validação, complementação e curadoria de materiais didáticos utilizados nas disciplinas presenciais, híbridas, a distância ou mediadas por tecnologias. |
| Eixo 3 - Professor Regente e mediação | Apoio ao Professor Regente no acompanhamento discente, nas aulas síncronas, nas atividades assíncronas, nas devolutivas e nos registros pedagógicos. |
| Eixo 4 - Acessibilidade e inclusão | Indicação de ajustes metodológicos, comunicacionais, instrumentais e digitais que favoreçam autonomia, clareza e participação discente. |
| Eixo 5 - Avaliação e indicadores | Utilização de dados de participação, desempenho, permanência, manifestações discentes, avaliações institucionais e relatórios dos professores para subsidiar melhorias. |
| Eixo 6 - Evidências regulatórias | Produção e guarda de atas, relatórios, planos, checklists, registros de acompanhamento e documentos comprobatórios das ações realizadas. |

# 6 DIAGNÓSTICO INICIAL PARA IMPLANTAÇÃO EM 2025

O ano de 2025 marca o início da organização formal da Equipe Multidisciplinar da Faculdade América, exigindo a criação de rotinas, fluxos, registros e procedimentos institucionais para o acompanhamento das ações acadêmicas mediadas por tecnologias. Por essa razão, o plano de 2025 possui caráter estruturante, voltado à implantação de metodologia de trabalho, à definição de responsabilidades e à organização documental necessária à padronização dos processos.

O diagnóstico inicial identificou como prioridades: padronizar a utilização do AVA, orientar docentes e Professores Regentes, consolidar procedimentos de curadoria de material didático, criar instrumentos de acompanhamento, estabelecer comunicação entre Coordenação Pedagógica, Coordenações de Curso e setores acadêmicos, e iniciar uma cultura de registro das ações desenvolvidas pela Equipe Multidisciplinar da Faculdade América.

# 7 OBJETIVOS DO PLANO DE AÇÃO 2025

• implantar a rotina institucional de funcionamento da Equipe Multidisciplinar da Faculdade América;

• organizar o fluxo de análise, validação e acompanhamento das disciplinas que utilizam recursos digitais ou carga horária mediada por tecnologias;

• definir procedimentos mínimos de organização das salas virtuais na Plataforma Intersaberes;

• orientar Professores Regentes, docentes e Coordenações de Curso quanto às suas responsabilidades no AVA;

• estabelecer processo inicial de curadoria, validação e complementação de materiais didáticos;

• construir instrumentos de registro, acompanhamento e evidência das ações acadêmicas mediadas por tecnologia;

• avaliar, ao final do semestre letivo, os avanços alcançados e as necessidades de melhoria para o ciclo de 2026.

# 8 PLANO DE AÇÃO 2025

| Nº | Ação | Descrição | Período | Responsável | Evidência | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instituição e formalização da Equipe Multidisciplinar da Faculdade América | Publicar Portaria de composição, apresentar a finalidade da equipe e organizar a agenda inicial de trabalho. | Fevereiro/2025 | Direção e Coordenação Pedagógica | Portaria, ata de reunião e lista de membros | Equipe formalmente constituída e reconhecida pelos setores acadêmicos. |
| 2 | Leitura e socialização dos regulamentos institucionais | Estudar os regulamentos do AVA, Professor Regente, Equipe Multidisciplinar e Material Didático, alinhando a linguagem e os procedimentos institucionais. | Fevereiro a março/2025 | Equipe Multidisciplinar da Faculdade América | Ata, síntese de encaminhamentos e versão dos regulamentos | Compreensão comum das responsabilidades e fluxos de atuação. |
| 3 | Mapeamento das disciplinas com uso do AVA e recursos digitais | Levantar disciplinas, cursos e atividades que utilizem a Plataforma Intersaberes, materiais digitais, atividades síncronas ou assíncronas. | Março/2025 | Coordenações de Curso e Secretaria Acadêmica | Planilha de mapeamento por curso e disciplina | Base de dados inicial para acompanhamento das disciplinas. |
| 4 | Padronização mínima das salas virtuais | Definir campos mínimos para organização das disciplinas: identificação, plano de ensino, cronograma, materiais, atividades, critérios avaliativos e canal de comunicação. | Março a abril/2025 | Coordenação Pedagógica, Professores Regentes e Equipe Multidisciplinar | Checklist de organização do AVA | Salas virtuais com estrutura mínima institucional. |
| 5 | Orientação aos Professores Regentes | Realizar reunião de orientação sobre mediação pedagógica, prazos, devolutivas, aulas síncronas, registros e acompanhamento de estudantes. | Abril/2025 | Coordenação Pedagógica e Equipe Multidisciplinar | Registro de orientação, pauta e lista de presença | Professores Regentes orientados sobre sua função institucional. |
| 6 | Curadoria inicial de material didático | Analisar a aderência de materiais disponíveis às ementas, objetivos e níveis de formação dos estudantes, indicando complementações quando necessárias. | Abril a maio/2025 | Coordenações de Curso, Professores Regentes e Equipe Multidisciplinar | Fichas de validação ou relatório de curadoria | Materiais avaliados e complementações registradas. |
| 7 | Acompanhamento da execução no AVA | Verificar acesso, participação, cumprimento de atividades e eventuais dificuldades comunicadas por estudantes e docentes. | Maio a junho/2025 | Professores Regentes e Equipe Multidisciplinar | Relatórios de acesso, registros de atendimento e apontamentos | Identificação de dificuldades e encaminhamento às Coordenações. |
| 8 | Acessibilidade e linguagem acadêmica | Revisar orientações, comandos de atividades e materiais complementares, buscando clareza, acessibilidade e adequação ao perfil discente. | Durante o semestre | Coordenação Pedagógica, Professores Regentes e Equipe Multidisciplinar | Registros de revisão e orientações emitidas | Melhoria da comunicação e da compreensão das atividades pelos estudantes. |
| 9 | Integração com Coordenações de Curso | Criar rotina de comunicação entre Equipe Multidisciplinar e Coordenações para tratar de disciplinas, materiais, dificuldades e ajustes pedagógicos. | Durante o semestre | Coordenação Pedagógica e Coordenações de Curso | Atas, e-mails, relatórios ou encaminhamentos internos | Fluxo de comunicação mais organizado e documentado. |
| 10 | Relatório final de acompanhamento 2025 | Consolidar resultados, avanços, fragilidades, ações executadas e recomendações para 2026. | Final do semestre letivo de 2025 | Equipe Multidisciplinar da Faculdade América | Relatório final separado do plano | Subsídios para replanejamento de 2026. |

# 9 INSTRUMENTOS DE ACOMPANHAMENTO

Para assegurar a rastreabilidade das ações, a Equipe Multidisciplinar da Faculdade América utilizará instrumentos simples e progressivos de acompanhamento, adequados à fase inicial de implantação. Esses instrumentos poderão ser aperfeiçoados no ciclo seguinte, a partir da experiência acumulada em 2025.

• checklist de organização da sala virtual;

• registro de orientação aos Professores Regentes;

• relatório de acompanhamento de acesso e participação;

• atas de reunião da Equipe Multidisciplinar da Faculdade América;

• relatório de fechamento do semestre letivo.

# 10 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO PLANO 2025

O Plano de Ação de 2025 representa etapa de implantação e estruturação da Equipe Multidisciplinar da Faculdade América. Seu propósito principal é criar condições institucionais para que a utilização do AVA, dos materiais didáticos e da mediação pedagógica ocorra de modo planejado, acompanhado e documentado. A execução do plano deverá gerar evidências suficientes para subsidiar o relatório final de 2025 e orientar, com maior maturidade institucional, o planejamento de 2026.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 11 de fevereiro de 2025.

| EQUIPE MULTIDISCIPLINAR |  |
| --- | --- |
| Coordenação Pedagógica |  |
| Coordenação de Curso de Graduação - Enfermagem |  |
| Coordenação de Curso de Graduação - Psicologia |  |
| Coordenação de Curso de Graduação – Arquitetura e Urbanismo |  |
| Coordenação de Curso de Graduação - Direito |  |
| Coordenação de Curso de Graduação - Fisioterapia |  |
| Coordenação de Curso de Graduação – Engenharia Civil |  |
| Secretaria Acadêmica |  |
| Marketing e Comercial |  |
| Infraestrutura e Manutenção Predial |  |